УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА

## ПРИКАЗ

## «20» сентября 2022 года                                                               № 209-11-1015

Об утверждении «дорожных карт» по организации и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2023 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году

приказываю:

- Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ракитянского района в 2022 - 2023 учебном году (приложение 1)

- Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2022 - 2023 учебном году (приложение 2) .

- Отделам оценки качества образования (И.Н. Матвеенко), дошкольного и общего образования (Ж.В. Назаренко), воспитания, дополнительного образования и работы  с одаренными детьми (С.И. Писклова), МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения сферы образования» (Т.Н. Ткаченко), руководителям общеобразовательных учреждений: обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году.

- Руководителям общеобразовательных учреждений района разработать «дорожные карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования в 2022-2023 учебном году.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Ракитянского района Н.А. Билан.

Начальник

управления образования

администрации Ракитянского района				            И.Н. Кутоманова

Гончарова Тамара Владимировна

8 (47245) 57-4-98

Приложение 1

к приказу управления образования

администрации Ракитянского района

от «20» сентября 2022 г. № 209-11-1015

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации  и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 |
| 1.1. | Организованное сопровождение итогового собеседования по русскому языку (далее-итоговое собеседование) |
| 1.1.1 | Сбор сведений об участниках итогового собеседования | январь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.1.2 | Сбор сведений об участниках итогового собеседования с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | январь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.1.3. | Сбор сведений о местах проведения итогового собеседования по русскому языку, в том числе на дому | январь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.1.4. | Сбор сведений о лицах, привлекаемых к проведению итогового собеседования | январь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.1.5. | Формирование схемы распределения уполномоченных представителей ОМСУ по местам проведения итогового собеседования | январь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 1.1.6. | Информирование граждан о порядке проведения итогового собеседования, сроках проведения итогового собеседования | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.1.7. | Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании | не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования | руководители ОУ |
| 1.1.8. | Проведение итогового собеседования в установленные сроки | в соотвествии с утвержденным графиком | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.1.9. | Информирование учащихся о результатах итогового собеседования | в соотвествии с утвержденным графиком | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.1.10. | Мониторинг форм отчетности итогового собеседования | февраль 2023 года, март 2023 года, май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 1.2. | Внесение сведений в региональную информационную систему ГИА-9: |
| 1.2.1. | Сведений об участниках итогового собеседования, в том числе категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | январь – февраль, апрель 2023 года | Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 1.2.2. | Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования | январь – февраль, апрель 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 1.3. | Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования: |
| 1.3.1. | Участие в семинарах для ответсвенных специалистов муниципалитетов за проведение итогового собеседования на территоории района в 2023 году | январь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 1.3.2. | Участие в семинарах для экспертиов по проверке ответов участников итогового собеседования | январь 2023 года | руководители ОУ |
| 1.3.3. | Участие в обучающем семинаре, итоговое тестирование для следующих категорий лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования: ответственные организаторы мест проведения итогового собеседования; эксперты по проверке ответов участников итогового собеседования; экзаменаторы-собеседники итогового собеседования; технические специалисты при проведении итогового собеседования; - организаторы проведения итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования | январь 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.4. | Организация общественного наблюдения итогового собеседования |
| 1.4.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года | Матвеенко И.Н., руководители ОУ |
| 1.4.2. | Подготовка граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя | январь 2023 года | Матвеенко И.Н. |
| 1.4.3. | Формирование списка общественных наблюдателей | не позднее чем за три рабочих дня | Матвеенко И.Н. |
| 1.4.4. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за три рабочих дня | Матвеенко И.Н. |
| 1.4.5. | Сбор сведений о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за три рабочих дня | Матвеенко И.Н. |
| 1.4.6. | Организация консультирования граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года | Матвеенко И.Н., руководители ОУ |
| 1.5. | Информационно-разъяснительная работа по сопровождению итогового собеседования |
| 1.5.1. | Информирование граждан о порядке проведения итогового собеседования, сроках проведения итогового собеседования: - участников итогового собеседования; - родителей, законных представителей участников итогового собеседования; * представителей общественности | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Матвеенко И.Н., руководители ОУ |
| 1.5.2. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования | январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года | Матвеенко И.Н., руководители ОУ |
| 1.5.3. | Ведение раздела по вопросам проведения итогового собеседования на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений | январь - февраль 2023 года; март 2023 года; май 2023 года | Матвеенко И.Н., Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 1.5.4. | Оформление информационых стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению итогового собеседования | январь, февраль, март, май 2023 года | руководители ОУ |
| 1.5.5. | Организация работы педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников итогового собеседования | январь, февраль, март, май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.5.6. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях по проведению итогового собеседования | январь, февраль, март, май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 1.5.7. | Проведение муниципального родительского собрания | январь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1. | Подготовка нормативных документов в соотвествии с компетенцией управления образования по организации подготовки и проведения ГИА-9 | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 2.2. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений нормативно - правовых актов регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2023 году в соответствии с циклограммой. | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 2.3. | Обновление рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |
| 3.1. | Подготовка сведений в министерство образования Белгородской области об: |  |  |
| 3.1.1. | - ответственных от управления образования за подготовку и проведение ГИА-9 на территории района; | до 01.01.2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.1.2. | - ответственных за внесение сведений в РИС на муниципальном уровне; | до 01.01.2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.1.3. | - о работниках ОУ, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9; | январь-февраль 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.1.4. | - о планируемом количестве участников ГИА-9, в том числе о лицах с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах | январь-февраль 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.1.5. | - членах ГЭК | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.1.6. | - об ОУ, на базе которых функционируют ППЭ | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.1.7. | - руководителях ППЭ | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.1.8. | -организаторах ППЭ | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.1.9. | - технических специалистах ППЭ | февраль-май 2023 года | руководители ОУ |
| 3.1.10. | - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.1.11. | - ассистентах для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | февраль-май 2023 года | руководители ОУ |
| 3.1.12. | - председателях и заместителях председателей предметных комиссий | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.1.13. | - членах предметных комиссий | февраль-май 2023 года | руководители ОУ |
| 3.1.14. | - членах конфликтных комиссий | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.2. | Формирование базы данных ГИА-9 муниципального уровня: |
| 3.2.1. | - сведения об ОУ | январь-февраль 2023 года | Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 3.2.2. | -сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | январь-февраль 2023 года | Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 3.2.3. | - сведения об участниках ГИА-9 | январь-февраль 2023 года | Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 3.2.4. | - сведения о работниках ППЭ (руководители, ораганизаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов) | февраль-май 2023 года | Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 3.2.5. | - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | до 01.03.2023 года | Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 3.2.6. | - сведения об участниках ГИА-9 с категорией лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений | Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 3.2.7. | - сведения об участниках ГИА-9 в дополнительный период | при наличии не позднее чем за две недели до начала экзаменов | Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 3.3. | Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ: |
| 3.3.1. | - проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов | май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.3.2. | -анализ материально-технического оснащения ППЭ с учетом возможности участия в ГИА-9 учащихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов | май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.3.3. | - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями к проведению экзаменов | май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.4. | Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения экзаменов по русскому языку и математике в 2023 году: |  |  |
| 3.4.1. | - определение числа выпускников в каждом ППЭ | февраль 2023 года | Матвеенко И.Н. |
| 3.4.2. | - расчет числа аудиторий в ППЭ | февраль 2023 года | Матвеенко И.Н. |
| 3.4.3. | - подготовка предложений по формированию схемы проведения ГИА-9 по русскому языку и математике, также в форме ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль 2023 года | Матвеенко И.Н. |
| 3.5. | Подготовка предложений по организационно-технологической схеме проведения экзаменов по выбору ив форме ОГЭ и ГВЭ | март-апрель 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 3.6. | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами в части проведения ГИА-9 в ППЭ: внутренних дел; здравоохранения; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | апрель - май 2023 года | Ткачев В.Н., Гончарова Т.В. |
| 3.7. | Размещение по ППЭ средств подавления сигналов подвижной связи; | май 2023 года | руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ |
| 3.8. | Оборудование ППЭ металлоискателями; | май 2023 года | руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ |
| 3.9. | Оборудование медицинских кабинетов | май 2023 года | руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ |
| 3.10. | Создание специальных условий для проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: | май 2023 года | руководители ОУ на базе, которых расположен ППЭ |
| 3.10.1 | - подготовка информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | март-май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.10.2 | - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | март-май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.10.3 | - создание условий для проведения ля проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов (материально-технических условий в ППЭ, оборудование аудиторий ППЭ, оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами, организация питания, обеспечение присутсвия ассистентов) | в период проведения ГИА-9 | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.11. | Организация общественного наблюдения: |  |  |
| 3.11.1. | -информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | апрель 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.11.2. | - организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | апрель - май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.11.3. | - проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для граждан, желающих получить статус общественных наблюдателей | апрель - май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.12. | Организация проведения ГИА-9 в соответсвии с утвержденным расписанием | май-июль 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 4.1. | Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников, работающих в выпускных классах, с использованием различных форм, в том числе через использование дистанционного обучения, участие в вебинарах, Интернет-конференциях | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 4.2. | Проведение консультационных занятий и обучающих семинаров с учителями, испытывающими затруднения при подготовке учащихся 9 классов с учетом результатов ГИА-2021, 2022 годов | в течение учебного года | Назаренко Ж.В. |
| 4.3. | Обеспечение участия специалистов управления образования, МКУ «Центр развития и оценки качества образования» в региональных совещаниях, конференциях | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 4.4. | Обеспечение участия в обучении членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ГИА, технических специалистов | апрель 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 4.5. | Обеспечение участия в обучении специалистов управления образования, МКУ «Центр развития и оценки качества образования», ответсвенных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 | февраль 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 4.6. | Обеспечение участия в обучении членов конфликтной комиссии, экспертов предметных комиссий, привлекаемых к работе конфликтной комиссии | апрель 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 4.7. | Обеспечение участия в семинарах членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 | апрель 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 4.8. | Обеспечение участия в итоговом зачете экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | апрель 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 4.9. | Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 | май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| Регистрация участников ГИА-9 |
| 5.1. | Прием заявлений на участие в ГИА-9 | до 01 марта 2023 года, август 2023 года | руководители ОУ |
| Мероприятия по обеспечению информационно-разъяснительной работы по сопровождению ГИА-9 |
| 6.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-9 | январь - июнь 2023 года, сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений | в течение учебного года | Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 6.3. | Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений | в течение учебного года | Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 6.4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2023 году (размещение анонсов) | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.5. | Акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаём ОГЭ вместе» | апрель 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.6. | Подготовка социальной рекламы (баннеры, листовки) «Я смогу сдать экзамены» «Я сдал экзамены» | февраль - март 2023 года апрель - май 2023 года | руководители ОУ |
| 6.7. | Мастер-классы для обучающихся «Как заставить мозг работать», «Приемы самоорганизации» | апрель - май 2023 года | руководители ОУ |
| 6.8. | Проведение муниципального родительского собрания | январь-февраль 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.9. | Проведение в ОУ родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 6.10. | Участие в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны» | по графику министерства образования | Власенко Е.Н., руководители ОУ |
| 6.11. | Участие в региональном форуме совета отцов (на платформе «Сферум») | по графику министерства образования | Писклова С.И., руководители ОУ |
| 6.12. | Круглый стол с участием представителей образовательных учреждений СПО | апрель 2023 года | Подгурская В.Ю. |
| 6.13. | Участие в работе региональной переговорной площадки по подготовке к ОГЭ | по графику министерства образования | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.14. | Организация работы школьных педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки учащихся к проведению ГИА-9 | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 6.15. | Организация индивидуально-ориентированной работы с родителями и выпускниками по обоснованному выбору предметов для прохождения ГИА-9 | декабрь 2022 года- февраль 2023 года | руководители ОУ |
| 6.16. | Обеспечение участия родителей, педагогов, учащихся в акции «Сдаем ОГЭ вместе» | апрель 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.17. | Организация профилактической работы, направленной на формирование навыка безопасного поведения участников ГИА-9 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 6.18. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | январь-апрель 2023 года | руководители ОУ |
| 6.19. | Обеспечение ОУ, на базе которых организованы ППЭ, косплектами нормативно-правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней | январь – июнь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 6.20. | Ознакомление участников ГИА-9: | в период проведения ГИА-9 | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.20.1. | - с полученными ими результатами ГИА-9 |  |  |
| 6.20.2. | -с решением ГЭ и председателя ГЭК |  |  |
| 6.20.3. | - с решением конфликтных комиссий |  |  |
| 6.21. | Информирование выпускников ОУ о работе официального портала информационной поддержки ГИА Министерства просвещения РФ, об открытом сегменте Федерального банка тестовых заданий | в течение учебного года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.22. | Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9 в 2023 году: |  |  |
| 6.22.1. | - о сроках проведения ГИА-9; | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.22.2. | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.22.3. | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.22.4. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.23. | Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9: |  |  |
| 6.23.1. | - с утверждёнными председателем ГЭК результатами ГИА-9 по учебному предмету; | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОУ | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.23.2. | - с решениями председателя ГЭК; | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОУ | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.23.3. | - с решениями КК | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОУ | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| Анализ проведения ГИА-9 |
| 7.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в Ракитянском районе | июль-август 2023 года, сентябрь 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 7.2. | Обсуждение результатов ГИА-9 |  |  |
| 7.2.1. | - на августовских секциях учителей-предметников | август-сентябрь 2023 года | Назаренко Ж.В. |
| 7.2.2. | - на заседании Общественной палаты | август 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 7.2.3. | - на совещании с руководителячми ОУ | сентябрь 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 7.2.4. | - на совещаниях с заместителями руководителей ОУ | август-сентябрь 2023 года | Назаренко Ж.В. |
| 7.3. | Публикация статистических материалов ГИА-9 в информационно-статистическом сборнике | август-сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 8.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 по учебным предметам: |  |  |
| 8.1.1. | Оказание психологической поддержки участникам ГИА-9 специалистами психологических служб ОУ | июль - сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 8.1.2. | Закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-9 | июль - сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 8.1.3. | Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-9 | июль - сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 8.1.4 | Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-9 | июль - сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 8.1.5. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке учащихся к пересдаче экзаменов | июль - сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 8.2. | Содержательный анализ результатов ГИА-9 по всем учебным предметам | август-сентябрь 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 8.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9, в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в рамках оценочных процедур в ОУ | август-сентябрь 2023 года | Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
| 8.4. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2022 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: |  |  |
| 8.4.1. | - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); | июнь - август 2023 года | руководители ОУ |
| 8.4.2. | - коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента | июнь - август 2023 года | руководители ОУ |
| 8.5. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки учащихся: |  |  |
| 8.5.1. | Корректировка: | август-сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
|  | - учебных планов в части распределения часов вариативной части; |  |  |
|  | - планов внеурочной деятельности; |  |  |
|  | - рабочих программ по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 |  |  |
| 8.5.2. | Внесение в планы внутришкольного контроля проверок уровня качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне | август-сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
| 8.5.3. | Анализ и корректировка программ развития ОУ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | до 15.12.2023 года | Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
| 8.5.4. | Формирование списка учащихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-9 | до 10.10.2023 года | руководители ОУ |
| 8.6. | Участие в информационно-методических семинарах по анализу содержательных результатов ГИА-9 | август-сентябрь 2023 года | Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 9.1.1. | Контроль выполнения требований к публикации на официальных сайтах ОУ следующей информации: |  |  |
| 9.1.2. | о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; | до 01 января 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 9.1.3. | о сроках проведения ГИА-9; | до 01 января 2023 года |  |
| 9.1.4. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9) |  |
| 9.1.5. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | февраль 2023 года, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-9) |  |
| 9.2. | Обеспечение выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора в ППЭ при проведении ГИА-9 в случае сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 9.3. | Обеспечение участия в мониторинге эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9 классов к сдаче ГИА-9 | январь-март 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 9.4. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 9.5. | Контроль за подготовкой ППЭ к экзаменационной кампании | март-май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности |
| 10.1. | Назначение лиц, ответсвенных за доставку членов ГЭК в ППЭ ГИА-9 в день проведения экзаменов | апрель-май 2023 года | руководители ОУ |
| 10.2. | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов | апрель-май 2023 года | Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 10.3. | Организация пропускного режима в ППЭ в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет | апрель-май 2023 года | руководители ОУ |

Приложение 2

к приказу управления образования

администрации Ракитянского района

от «20» сентября 2022 г. № 209-11-1015

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации  и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

на территории Ракитянского района в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2022 году на территории Ракитянского района. | июль- август 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 1.3. | Проведение статистического анализа и по итогам проведения ЕГЭ на территории Ракитянского района. | июль - август 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 1.4. | Обсуждение результатов ЕГЭ в 2022 году: |  | Билан Н.А., Назаренко Ж.В., Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
|  | - с руководителями общеобразовательных организаций; | сентябрь 2022 года |  |
|  | - с учителями-предметниками | август-сентябрь 2022 года |  |
| 1.5. | Издание статистического сборника по итогам проведения ЕГЭ в 2022 году. | август-сентябрь 2022 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 1.6. | Сбор сведений о выпускниках, претендующих на получение медали «За особые успехи в обучении» | апрель-май 2023 года | Матвеенко И.Н. |
| 1.7. | Анализ результатов ЕГЭ претендентов на награждение медалью «За особые успехи в обучении» | июнь-июль 2023 года | Матвеенко И.Н. |
| 1.8. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11 в Ракитянском районе в 2023 году | сентябрь-октябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| Организация работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным предметам |
| 2.1. | Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль-август 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 2.2. | Индивидуальные консультации в школах по организации работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль-август 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 2.3. | Разработка «дорожной карты» по подготовке обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам к пересдаче в дополнительный период в сентябрьские сроки | июль 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 3.1. | Анализ содержательных результатов ЕГЭ по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2023 года | Назаренко Ж.В., Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 3.2. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам. | сентябрь-октябрь 2022 года | Назаренко Ж.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.3. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 с учетом результатов ГИА-11 в 2023 году | по графику БелИРО | Назаренко Ж.В., Иващенко Е.В., руководители ОУ |
| 3.4. | Использование материалов регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2023 году (сайт БелИРО) | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 3.5. | Участие в информационно-методических семинарах педагогов по анализу содержательных результатов ЕГЭ по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2022 года | руководители ОУ |
| 3.6. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11 | декабрь 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 3.7. | Закрепление учителей-предметников за участниками, для подготовки их к пересдаче ГИА-11 | июль-сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 3.8. | Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-11 | июль-сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 3.9. | Организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ЕГЭ в сентябрьские сроки | июль-сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 3.10. | Анализ отчетов по результатам самообследования. | до 30 апреля 2023 года | Матвеенко И.Н. |
| 3.11. | Анализ программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. | до 15 ноября 2022 года | руководители ОУ |
| 3.12. | Корректировка программ развития образовательных организаций (при необходимости). | до 15 ноября 2022 года | руководители ОУ |
| 3.13. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки учащихся: |  |  |
| 3.13.1. | Корректировка: | август-сентябрь 2022 года август-сентябрь 2023 года | Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
|  | - учебных планов в части распределения часов вариативной части; |  |  |
|  | - планов внеурочной деятельности; |  |  |
|  | - рабочих программ по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11 |  |  |
| 3.13.2. | Внесение в планы внутришкольного контроля проверок уровня качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне | август-сентябрь 2022 года август-сентябрь 2023 года | Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
| 3.13.3. | Анализ и корректировка программ развития ОУ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | до 15.12.2023 года | Назаренко Ж.В., руководители ОУ |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 4.1. | Доведение до сведения руководителей общеобразовательных учреждений циклограммы принятия локальных нормативных актов в части организации и проведения ГИА-11 на территории Белгородской области в 2022-2023 учебном году. | октябрь 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 4.2. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2023 году в соответствии с региональными нормативными правовыми актами. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | в течение учебного года | Гончарова Т.В. |
| 4.3. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений, участников ГИА-11 методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2023 году | в течение учебного года | Гончарова Т.В. |
| 4.4. | Подготовка предварительных сведений о включении в состав: |
| 4.4.1. | предметных комиссий в 2023 году | март - апрель 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 4.4.2. | руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников в ППЭ | март – май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 4.5. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов министерства образования Белгородской области об утвержденных Положениях: |
| 4.5.1. | о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | февраль 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 4.5.2. | о предметных комиссиях; | февраль 2023 года |  |
| 4.5.3. | о конфликтных комиссиях; | февраль 2023 года |  |
| 4.5.4. | об обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ на территории Белгородской области | февраль 2023 года |  |
| 4.6. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов министерства образования Белгородской области об утвержденных составах: |
| 4.6.1. | государственной экзаменационной комиссии в Белгородской области в 2023 году; | декабрь 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 4.6.2. | предметных комиссий в 2023 году; | март - апрель 2023 года |  |
| 4.6.3. | конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; | март 2023 года |  |
| 4.6.4. | руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских работников в ППЭ. | март-май 2023 года |  |
| 4.7. | Доведение до сведения общеобразовательных учреждений приказов министерства образования Белгородской области по вопросам организационно-территориального обеспечения: |
| 4.7.1. | об утвержденных списках мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ в каждом ППЭ с целью оптимизации ППЭ. Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ: - досрочный период - основной этап - дополнительный период (сентябрьские сроки) | до 01.01.2023 года за две недели до начала этапа ГИА | Гончарова Т.В. |
| 4.8. | Подготовка приказов управления образования по утвержденному порядку и схемам: |
| 4.8.1. | О порядке формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования. | ноябрь 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 4.8.2. | О местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2023 году. | ноябрь 2022 года |  |
| 4.8.3. | Об участии в организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | январь-февраль 2023 года |  |
| 4.8.4. | О порядке организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении единого государственного экзамена в 2023 года | январь 2023 года |  |
| 4.8.5. | О порядке ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | февраль 2023 года |  |
| 4 .8.6. | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ | февраль – март 2023 года |  |
| 4.8.7. | О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, график информирования участников ГИА о результатах и сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллам | февраль 2023 года |  |
| 4.9. | Подготовка нормативных документов по проведению ГИА-11 в основной период: |
| 4.9.1. | Распоряжение главы администрации Ракитянского района «О подготовке и проведении экзаменационной кампании в 2023 году» | апрель-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 4.9.2. | О подготовке пункта проведения экзаменов к проведению единого государственного экзамена на территории Ракитянского района в 2023 году | апрель-май 2023 года |  |
| 4.9.3. | Об организации подвоза работников в ППЭ | апрель-май 2023 года |  |
| 4.9.3. | О дополнительных мерах безопасности в период проведения экзаменационной кампании | апрель-май 2023 года. |  |
| 4.9.4. | О мерах по обеспечению требований безопасности в пункте проведения единого государственного экзамена в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | апрель-май 2023 года |  |
| 4.9.5. | Об использовании блокираторов сигналов подвижной связи и систем беспроводного радиодоступа при проведении единого государственного экзамена в 2023 году | апрель-май 2023 года |  |
| Финансовое и материально-техническое обеспечение |
| 5.1. | Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11 | март 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 5.2. | Приобретение необходимых расходных материалов для функционирования ППЭ (в соответствии со сметой расхода) | февраль – апрель 2023 года | Ткаченко Т.Н. |
| 5.3. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | февраль - март 2023 года | Гончарова Т.В., Бескоровайный Е.А. |
| 5.4. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки экзаменационных материалов, уполномоченных ГЭК | апрель- май 2023 года | Гончарова Т.В., Бескоровайный Е.А. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: |
| 6.1. | Участие в вебинарах Всероссийского, регионального уровня | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ППЭ, Члены ГЭК |
| 6.2. | Участие в обучающих семинарах (вебинарах), организованных Рособрнадзором, министерством образования области | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ППЭ, Члены ГЭК |
| 6.3. | Участие в обучающих семинарах (вебинарах), организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | в течение учебного года | эксперты ПК |
| 6.4. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ. | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 6.5 | Участие в организации и проведении обучения с последующим тестированием: |
| 6.5.1. | руководителей пунктов проведения экзаменов; | февраль-март 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 6.5.2. | организаторов в пунктах проведения экзаменов; | февраль-март 2023 года |  |
| 6.5.3. | технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов; | февраль-март 2023 года |  |
| 6.5.3. | членов конфликтной комиссии | март 2023 года |  |
| 6.6. | Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 6.7. | Участие в семинарах для членов предметных комиссий ГИА-11 | февраль- март 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Члены предметных комиссий |
| 6.8. | Участие в обучении: | ноябрь-декабрь 2022 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 6.8.1. | -лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; |  |  |
| 6.8.2. | - общественных наблюдателей. | февраль-май 2023 года |  |
| 6.9. | Участие в проведении семинаров, вебинаров для лиц, участвующих в проведении ГИА-11. | январь – февраль 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 6.10. | Участие в совещаниях, вебинарах -с руководителями муниципальных органов управления образованием; -с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных образованиях. | ежемесячно с декабря 2022 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 6.11. | Участие в организации обучения руководителей, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ». | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| Организационное сопровождение ГИА-11 |
| 7.1. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2023 года. | август 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 7.2. | Предоставление информации в РЦОИ о лице, ответственном за взаимодействие с региональным центром обработки информации в рамках подготовки и проведения ГИА-11 | сентябрь 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 7.3. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2023 года, для не прошедших ГИА: - сбор заявлений; - участие в проведении ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России. | август – сентябрь 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 7.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2022 года | Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 7.5. | Внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; -участников ГИА-11. | ноябрь – декабрь 2022 года (в соответствии с план-графиком внесения сведений в РИС) до 01.02.2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 7.6. | Внесение сведений в РИС об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | в соответствии с графиком министерства образования области | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 7.7. | Внесение сведений в РИС об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА-11 | в соответствии с графиком министерства образования области | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 7.8. | Проведение сверки внесенных данных об участниках ГИА-11 | до 1 февраля 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 7.9. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; -медицинских работников; - членов предметных комиссий | сентябрь 2022 года, март 2023 года, май 2022 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) | Гончарова Т.В. |
| 7.10. | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА | ноябрь 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 7.11. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО «Ростелеком», филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ», силовыми структурами | в течение года | Гончарова Т.В. |
| 7.12. | Организация взаимодействия с МВД России по Ракитянскому району в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов | в период проведения ГИА | Гончарова Т.В. |
| 713. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России | май-июнь 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 7.14. | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | в период проведения ГИА | Гончарова Т.В. |
| 7.15. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |
| 7.15.1. | Утверждение транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов в день проведения экзамена | за 10 дней до начала экзаменационного периода | Гончарова Т.В. |
| 7.15.2 | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет | в период проведения ГИА | Гончарова Т.В. |
| 7.15.3. | Контроль за установкой систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов | до начала экзаменационной сессии | Ткачев В.Н., Федутенко А.М. |
| 7.15.4 | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов | в течение учебного года | Ткачев В.Н. |
| 7.16. | Организация общественного наблюдения |
| 7.16.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей. | март – апрель 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 7.16.2. | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. Подготовка памятки для общественных наблюдателей | март – апрель 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 7.16.3. | Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных наблюдателей | апрель-май 2022 года | Гончарова Т.В. |
| 7.17. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях | по плану министерства образования области | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 7.18. | Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях | по отдельному графику | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 7.19. | Проведение стартовых пробных экзаменов | октябрь- ноябрь 2022 года | Руководители ОУ |
| 7.20 | Проведение пробного итогового сочинения (изложения) | октябрь 2022 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 7.21. | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдение порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |
| 7.21.1. | Сбор информации об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | февраль-март 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 7.21.2. | Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | март-май 2023 года | Гончарова Т.В. |
| 7.21.3. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости) | в период проведения ГИА-11 | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |
| 8.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 8.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений | постоянно | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М., руководители ОУ |
| 8.3. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 8.4. | Администрирование сайта по организации и проведению ГИА | постоянно | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 8.5. | Выступление на совещаниях руководителей и заместителей директоров по темам «Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)», «Подготовка и проведение ГИА-11» | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 8.6. | Проведение совещания на тему: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году». | февраль 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 8.7. | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА. | ежемесячно | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 8.8. | Участие в совещании с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ». | март – май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 8.9 | Оказание психологической поддержки участникам специалистами психологических служб общеобразовательных учреждений | июль-сентябрь 2023 года | руководители ОУ |
| 8.10. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся: осуществление педагогами-психологами консультативных, профилактических психопросветительских, диагностических коррекционно-развивающих мероприятий в аспекте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с субъектами образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) | постоянно | Гончарова Т.В., руководители ОУ, педагоги-психологи |
| 8.11. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2022 г., май 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ, педагоги-психологи |
| 8.12. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 | январь-март 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ, педагоги-психологи |
| 8.13. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2023 году (размещение анонсов мероприятий). | постоянно | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 8.14. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 8.15. | Организация участия в акции «Единый день сдачи ГИА-11 родителями» | февраль 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 8.16. | Участие в акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших высокие баллы по итогам ЕГЭ). | апрель 2023 года | руководители ОУ |
| 8.17. | Участие выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!». | апрель 2023 года | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 8.18. | Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2023 году». | по графику министерства образования области | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 8.19. | Проведение районного родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023 году | январь - февраль 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 8.20. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023 году на уровне общеобразовательного учреждения | в течение учебного года | руководители ОУ |
| 8.21. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2023 году | февраль 2023 года | руководители ОУ |
| 8.22. | Размещение видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА-11 на сайте управления образования | в течение года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 8.23. | Проведение муниципального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны» | ноябрь 2022 года | Власенко Е.Н. |
| 8.24. | Ознакомление участников ГИА-11 |
| 8.24.1. | с полученными ими результатами ГИА; | в период проведения ГИА | Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 8.24.2. | с решениями ГЭК и председателя ГЭК |  |  |
| 8.24.3. | с решениями конфликтных комиссий. |  |  |
| Контроль за организацией и проведением ГИА в 2023 году |
| 9.1. | Проведение контрольных мероприятий по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА через анализ сайтов общеобразовательных учреждений. | в течение учебного года | Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 9.2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 9.3. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-11 | в течение учебного года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 9.4. | Контроль за подготовкой ППЭ к экзаменационной сессии | май 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 9.5. | Контроль за проведением итогового сочинения (изложения) | в период проведения итогового сочинения (изложения) | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 9.6. | Контроль за проведением ГИА-11 | в период проведения ГИА-11 | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В. |
| 9.7. | Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 через анализ сайтов общеобразовательных учреждений |
| 9.7.1. | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным предметам | декабрь 2022 года | Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 9.7.2. | О сроках проведения ГИА-11 | до 01 января 2023 г. | Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 9.7.3. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | февраль, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) | Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 9.7.4. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | февраль, апрель 2023 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) | Гончарова Т.В., Федутенко А.М. |
| 9.8. | Анализ результатов участников ГИА-11: |
| 9.8.1. | Получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен с повышением на 30 тестовых баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен по уважительной причине) | июнь-сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 9.8.2. | Получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших «незачет» по итоговому сочинению | июнь-сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 9.8.3. | Завершивших экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и получивших в резервный день от 80до 100баллов | июнь-сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 9.9. | Не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам | сентябрь 2022 года | Матвеенко И.Н., Гончарова Т.В., руководители ОУ |
| 9.10. | Награжденных медалями «За особые успехи в учении» | сентябрь 2023 года | Матвеенко И.Н. |